## Planilha1
|  | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de | Ação
ID | Descrição do risco | 1-Baixa | 1-Baixa | Risco | Evitar | Como ?
|  | 2-Média | 2-Média | (P) x (I) | Mitigar
|  | 3-Alta | 3-Alta
1 | Perder um integrante | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Conversando com o integrante e encorajando ele a ficar.
2 | Falha no versionamento nos arquivos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizar o GitHub e subir os arquivos com atenção.
3 | Desorganização geral da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Uso do Trello, reuniões periodicas, comunicação facil entre o grupo.
4 | Falha ao abrir algum arquivo na apresentação | 3 | 2 | 6 | Evitar | Cada integrante ter todos os arquivos abertos em sua maquina.
5 | Falta de comprometimento | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Criação do Codigo de conduta e seguindo suas orientações.
6 | Desnivelamento de conhecimento do grupo | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Compartilhamento de conhecimento entre os integrantes.
7 | Conflito entre os integrantes do grupo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Conversar individualmente com cada integrante.
8 | Incapacitação por motivos de saúde ou acidentes. | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Redristubuir as tarefas do integrante doente a outro integrante e dando um feedback em sua volta.